## Лист1
ДОРОЖНАЯ КАРТА "Производство прессформ и технологической оснастки"
Название проекта | Производство прессформ и технологической оснастки | Назание компании
Менеджер проекта |  | Дата | 2024-03-10
[7 empty] | МАРТ (2024) |  |  |  | АПРЕЛЬ |  |  |  | МАЙ |  |  |  | ИЮНЬ |  |  |  | ИЮЛЬ |  |  |  | АВГУСТ |  |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  |  | ОКТЯБРЬ
№ | Название этапа | Ответственное лицо | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность (дни) | Процент выполнения | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед.
I Подготовительный этап
1 | Проведение рыночного анализа и определение потенциала спроса
1.1 | Исследование рынка прессформ и технологической оснастки для изделий из металла и пластмассы | Руководитель отдела маркетинга | 2024-03-20 | 2024-03-30 | 10 | bar: МАРТ (2024) 3 нед.
1.2 | Анализ спроса на продукцию конкурентов и выявление тенденций развития рынка |  | 2024-03-25 | 2024-04-18 | 23 | bar: МАРТ (2024) 3 нед. to АПРЕЛЬ 2 нед.
1.3 | Идентификация целевой аудитории и ее потребностей |  | 2024-04-25 | 2024-05-18 | 24 | bar: АПРЕЛЬ 3 нед. to МАЙ 3 нед.
2 | Проектирование производственного цеха и приобретение необходимого оборудования
1.2 | Разработка технического задания на производственные помещения и оборудование | Технический директор | 2024-06-01 | 2024-07-02 | 32 | bar: ИЮНЬ 1 нед. to ИЮЛЬ 1 нед.
2.2 | Подбор и аренда или приобретение подходящего помещения под будущий производственный цех |  | 2024-06-15 | 2024-07-29 | 44 | bar: ИЮНЬ 3 нед. to ИЮЛЬ 4 нед.
2.3 | Консультация с инженерами и специалистами по выбору и установке оборудования |  | 2024-07-14 | 2024-07-28 | 44 | bar: ИЮНЬ 2 нед. to ИЮЛЬ 4 нед.
2.4 | Планирование производственных процессов и организация рабочих мест |  | 2024-06-14 | 2024-08-15 | 61 | bar: ИЮНЬ 2 нед. to АВГУСТ 3 нед.
3 | Подготовка бизнес-плана и привлечение инвестиций
3.1 | Разработка бизнес-плана с учетом результатов рыночного анализа и проектирования производственного цеха | Финансовый директор или руководитель отдела финансов | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 30 | bar: АВГУСТ 1 нед. to АВГУСТ 4 нед.
3.2 | Расчет финансовых показателей и прогнозирование необходимых инвестиций |  | 2024-08-30 | 2024-09-23 | 18 | bar: АВГУСТ 2 нед. to АВГУСТ 4 нед.
3.3 | Поиск инвесторов или привлечение кредитных ресурсов для финансирования проекта |  | 2024-09-08 | 2024-09-26 | 24 | bar: АВГУСТ 2 нед. to СЕНТЯБРЬ 3 нед.
3.4 | Подписание договоров с инвесторами и организация финансовой структуры проекта |  | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 4 | bar: АВГУСТ 4 нед.
II Запуск производства | [6 empty] | АВГУСТ 1 нед.: АВГУСТ; СЕНТЯБРЬ 1 нед.: СЕНТЯБРЬ; ОКТЯБРЬ 1 нед.: ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ |  |  |  | ДЕКАБРЬ |  |  |  | ЯНВАРЬ (2025) |  |  |  | ФЕФРАЛЬ |  |  |  | МАРТ |  |  |  | АПРЕЛЬ |  |  |  | МАЙ |  |  |  | ИЮНЬ |  |  |  | ИЮЛЬ |  |  |  | АВГУСТ |  |  |  | СЕНТЯБРЬ
4 | Обустройство производственных помещений | [25 empty] | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед.
4.1 | Разработка проекта адаптации производственных помещений, включая планирование расположения рабочих мест, складских зон, инженерных коммуникаций и безопасности | Технический директор в сотрудничестве с инженерами по производству | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 45 | bar: СЕНТЯБРЬ 1 нед. to ОКТЯБРЬ 2 нед.
4.2 | Проведение строительных, отделочных и инженерных работ в соответствии с проектом |  | 2024-10-14 | 2025-01-05 | 81 | bar: СЕНТЯБРЬ 2 нед. to ЯНВАРЬ (2025) 1 нед.
4.3 | Установка системы освещения, вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха |  | 2024-12-26 | 2025-01-15 | 19 | bar: ДЕКАБРЬ 4 нед. to ЯНВАРЬ (2025) 2 нед.
5 | Закупка сырья и материалов
5.1 | Проведение маркетингового анализа для определения основных поставщиков сырья и материалов на рынке | Начальник отдела закупок | 2025-01-16 | 2025-02-18 | 29 | bar: ЯНВАРЬ (2025) 2 нед. to ФЕФРАЛЬ 3 нед.
5.2 | Составление спецификаций на требуемое сырье и материалы |  | 2025-01-25 | 2025-03-15 | 50 | bar: ЯНВАРЬ (2025) 4 нед. to МАРТ 3 нед.
5.3 | Заключение договоров с поставщиками, проведение переговоров по условиям поставок, цене, срокам и качеству сырья |  | 2025-03-15 | 2025-03-25 | 10 | bar: МАРТ 3 нед. to МАРТ 4 нед.
5.4 | Организация логистики для оптимальной доставки сырья и материалов на производство |  | 2025-03-25 | 2025-04-27 | 32 | bar: МАРТ 4 нед.
6 | Найм и обучение персонала
6.1 | Планирование потребности в персонале и составление требований к кандидатам на вакансии | HR-специалист и руководитель отдела кадров | 2025-03-28 | 2024-04-08 | 10 | bar: МАРТ 4 нед. to АПРЕЛЬ 2 нед.
6.2 | Организация программы обучения и адаптации новых сотрудников |  | 2025-03-28 | 2025-05-16 | 48 | bar: МАРТ 4 нед. to МАЙ 3 нед.
6.3 | Публикация вакансий, проведение отбора резюме, проведение собеседований и выбор подходящих кандидатов |  | 2025-05-10 | 2025-07-26 | 76 | bar: МАЙ 2 нед. to ИЮЛЬ 4 нед.
7 | Установка и настройка производственного оборудования
7.1 | Подготовка к установке оборудования, подготовка площадок, необходимых для размещения машин и агрегатов | Технический директор | 2025-03-27 | 2025-06-17 | 80 | bar: МАРТ 4 нед. to ИЮНЬ 3 нед.
7.2 | Монтаж и установка производственного оборудования с соблюдением технических требований и норм безопасности |  | 2025-06-18 | 2025-07-17 | 29 | bar: ИЮНЬ 3 нед. to ИЮЛЬ 3 нед.
7.3 | Настройка оборудования и производственного процесса и требований к качеству выпускаемой продукции |  | 2025-07-18 | 2025-07-29 | 11 | bar: ИЮЛЬ 2 нед. to ИЮЛЬ 4 нед.
7.4 | Проведение технического обучения персонала, включая обучение по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования |  | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 7 | bar: ИЮЛЬ 3 нед. to ИЮЛЬ 4 нед.
III Производственный процесс | [26 empty] | МАЙ 1 нед.: МАЙ; ИЮНЬ 1 нед.: ИЮНЬ; ИЮЛЬ 1 нед.: ИЮЛЬ; АВГУСТ 1 нед.: АВГУСТ; СЕНТЯБРЬ 1 нед.: СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ
8 | Изготовление прессформ и технологической оснастки согласно заказам | [61 empty] | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед.
8.1 | Разработка технической документации и чертежей для изготовления прессформ и оснастки | Технический директор | 2025-05-10 | 2025-09-25 | 120 | bar: МАЙ 2 нед. to СЕНТЯБРЬ 3 нед.
8.2 | Подготовка материалов и компонентов, необходимых для изготовления | Мастера по производству | 2025-08-16 | 2025-10-16 | 30 | bar: АВГУСТ 3 нед. to ОКТЯБРЬ 3 нед.
8.3 | Контроль сроков выполнения заказов и своевременная доставка готовой продукции клиентам | Менеджер по производству | 2025-10-16 | по н.в | [58 empty] | ОКТЯБРЬ 3 нед.: по настоящее время
9 | Контроль качества выпускаемой продукции
9.1 | Проведение визуального и измерительного контроля качества прессформ и оснастки на различных этапах производства | Инженер по качеству | 2025-10-16 | по н.в | [58 empty] | ОКТЯБРЬ 3 нед.: по настоящее время
9.2 | Проверка соответствия изготовленной продукции техническим требованиям и стандартам качества | Инженер по качеству | 2025-10-16 | по н.в | [58 empty] | ОКТЯБРЬ 3 нед.: по настоящее время
9.3 | Разработка и внедрение системы мониторинга и управления качеством | Технический директор | 2025-10-16 | по н.в | [58 empty] | ОКТЯБРЬ 3 нед.: по настоящее время
10 | Оказание услуг по обслуживанию и ремонту
10.1 | Предоставление сервисных услуг по техническому обслуживанию и ремонту прессформ и оснастки | Инженер-сервисный техник | 2025-10-17 | по н.в | [58 empty] | ОКТЯБРЬ 3 нед.: по настоящее время
10.2 | Быстрое реагирование на запросы клиентов по ремонту и технической поддержке | Менеджер по обслуживанию клиентов | 2025-10-17 | по н.в | [58 empty] | ОКТЯБРЬ 3 нед.: по настоящее время
10.3 | Обучение клиентов в области эксплуатации и обслуживания прессформ и оснастки | Инженер-сервисный техник | 2025-10-17 | по н.в | [58 empty] | ОКТЯБРЬ 3 нед.: по настоящее время
IV Маркетинг и продажи
11 | Разработка и внедрение маркетинговой стратегии
11.1 | Проведение анализа рынка и потенциала спроса | Менеджер по маркетингу | 2025-06-10 | по н.в | [58 empty] | ИЮНЬ 2 нед.: по настоящее время
11.2 | Формирование маркетингового микса: ценообразование, продвижение, распространение, продуктовая политика |  | 2025-07-10 | по н.в | [58 empty] | ИЮЛЬ 2 нед.: по настоящее время
11.3 | Разработка и внедрение плана маркетинговых мероприятий |  | 2025-08-10 | 2025-10-18 | 68 | bar: АВГУСТ 2 нед. to ОКТЯБРЬ 3 нед.
12 | Продвижение продукции на рынке
12.1 | Организация рекламных кампаний и мероприятий по продвижению бренда и продукции | Менеджер по маркетингу | 2025-09-18 | по н.в | [58 empty] | ОКТЯБРЬ 3 нед.: по настоящее время
12.2 | Ведение интернет-маркетинга: управление веб-сайтом, социальными сетями, контент-маркетинг |  | 2025-09-14 | по н.в | [58 empty] | ОКТЯБРЬ 3 нед.: по настоящее время
12.3 | Взаимодействие с рекламными агентствами и СМИ |  | 2025-08-04 | по н.в | [58 empty] | АВГУСТ 3 нед.: по настоящее время
13 | Взаимодействие с клиентами и установление долгосрочных партнерских отношений
13.1 | Проведение переговоров с потенциальными и существующими клиентами | Менеджер по продажам | 2025-10-11 | по н.в | [58 empty] | ОКТЯБРЬ 3 нед.: по настоящее время
13.2 | Подготовка и заключение договоров с клиентами |  | 2025-09-10 | 2025-10-11 | 31 | bar: СЕНТЯБРЬ 2 нед. to ОКТЯБРЬ 3 нед.
13.3 | Мониторинг удовлетворенности клиентов и сбор обратной связи |  | 2025-10-18 | по н.в | [58 empty] | АВГУСТ 4 нед.: по настоящее время
V Мониторинг и оптимизация | [62 empty] | СЕНТЯБРЬ 1 нед.: СЕНТЯБРЬ; ОКТЯБРЬ 1 нед.: ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ |  |  |  | ДЕКАБРЬ
14 | Анализ эффективности производства и продаж | [77 empty] | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 1 нед. | 2 нед. | 3 нед. | 4 нед.
14.1 | Сбор и анализ данных о производственных процессах, объемах производства и продаж | Аналитик данных | 2025-10-26 | по н.в | [74 empty] | ОКТЯБРЬ 4 нед.: по настоящее время
14.2 | Оценка показателей эффективности: производительности, использования ресурсов, оборачиваемости запасов и др |  | 2025-10-13 | по н.в | [74 empty] | ОКТЯБРЬ 3 нед.: по настоящее время
15 | Внесение корректив в стратегию и процессы на основе обратной связи и изменений на рынке
15.1 | Предложение рекомендаций по улучшению производственных процессов, маркетинговой стратегии и продуктовой линейки | Менеджер по анализу данных | 2025-10-21 | по н.в | [74 empty] | ОКТЯБРЬ 3 нед.: по настоящее время
15.2 | Проведение обзоров рынка и конкурентного анализа для выявления новых возможностей и угроз |  | 2025-11-11 | по н.в | [74 empty] | ОКТЯБРЬ 2 нед.: по настоящее время
16 | Постоянное совершенствование и улучшение качества продукции и услуг
16.1 | Организация системы контроля качества продукции и услуг | Менеджер по качеству | 2025-10-28 | по н.в | [74 empty] | ОКТЯБРЬ 4 нед.: по настоящее время
16.2 | Внедрение методов улучшения качества, обучение персонала новым методикам и технологиям |  | 2025-10-17 | по н.в | [74 empty] | ОКТЯБРЬ 3 нед.: по настоящее время